## 프로젝트_성과
지표명 | Q1 실적 | Q2 실적 | Q3 실적 | Q3 목표 | 달성률 (%) | 전분기 대비 증감률 (%) | 비고
모델 학습 완료율 (%) | 30 | 60 | 90 | 85 | 105.88 | 50 | 세그멘테이션 모델 학습 진행도
라즈베리파이 포팅 완료율 (%) | 0 | 20 | 70 | 60 | 116.67 | 250 | 모델 엣지 디바이스 이식 진행도
평균 추론 FPS (RPi 5) | N/A | 10 | 25 | 20 | 125 | 150 | 라즈베리파이 5에서의 실시간 처리 속도
모델 정확도 (mIoU %) | 75 | 82 | 88 | 85 | 103.53 | 7.32 | 세그멘테이션 인식 정밀도
버그 보고 건수 | 15 | 10 | 5 | 7 | 140 | -50 | 개발 중 발생한 오류 (낮을수록 좋음)
개발 인력 투입 시간 (인시) | 250 | 300 | 320 | 300 | 106.67 | 6.67 | 프로젝트 투입 총 시간 (높을수록 좋음)
협력사 미팅 횟수 | 3 | 5 | 8 | 6 | 133.33 | 60 | 외부 협력 증진 활동