## 전체_계획
프로젝트 단계 | 담당 팀 | 시작일 | 종료일 | 진척도 (%) | 예산 (원) | 주요 목표
1단계: 초기 설계 | 개발팀, PM팀 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 100 | 10000000 | 모델 아키텍처 설계, 데이터셋 분석
2단계: 모델 개발 | 개발팀 | 2025-11-16 | 2026-01-31 | 70 | 30000000 | U-Net 기반 모델 개발 및 1차 경량화
3단계: RPi 최적화 | 개발팀 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 30 | 20000000 | 라즈베리파이 포팅 및 실시간 추론 최적화
4단계: 제품 상용화 | 마케팅팀, PM팀 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 0 | 20000000 | 교육용 키트 시제품 개발 및 시장 진입
5단계: 확장 및 홍보 | 마케팅팀 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 15000000 | 온라인 커뮤니티 활성화, 파트너십 구축

## 주간_일정_2025_2026
주차 | 날짜 범위 (시작) | 날짜 범위 (종료) | 담당 팀 | 주요 업무 내용 | 상태 | 비고
11주차 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 개발팀 | 모델 경량화 2차 테스트 및 FPS 측정 | 완료 | 25FPS 달성
11주차 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | PM팀 | 교육용 키트 디자인 검토, 하드웨어 견적 수집 | 진행 | 3개 업체 견적 확인
12주차 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 개발팀 | 8-bit 양자화 모델 적용 및 최종 성능 테스트 | 예정
12주차 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | PM팀 | 교육용 키트 하드웨어 공급처 최종 선정 및 계약 검토 | 예정
12주차 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 마케팅팀 | 온라인 홍보 채널 구축 계획 수립 및 초기 콘텐츠 기획 | 예정
13주차 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 개발팀 | FPS 드롭 현상 원인 분석 및 개선 방안 기획 | 예정
13주차 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | PM팀, 마케팅팀 | 외부 협력 대상 기관 리스트업 및 초기 컨택 | 예정