## 프로젝트_현황
태스크ID | 태스크명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 예상일수 | 실제_진행일수 | 진행률(%) | 상태
PRJ-001 | 모델 아키텍처 설계 | 김철수 | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 10 | 10 | 100 | 완료
PRJ-002 | 데이터셋 수집 및 전처리 | 이지영 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 15 | 15 | 100 | 완료
PRJ-003 | U-Net 기반 모델 개발 | 김철수 | 2026-01-11 | 2026-01-31 | 21 | 21 | 100 | 완료
PRJ-004 | 모델 경량화 (MobileNetV3 적용) | 이지영 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 15 | 15 | 100 | 완료
PRJ-005 | RPi 5 포팅 및 초기 테스트 | 김철수 | 2026-02-16 | 2026-02-29 | 14 | 14 | 100 | 완료
PRJ-006 | 8-bit 양자화 적용 | 이지영 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 15 | 10 | 60 | 진행중
PRJ-007 | 실시간 추론 성능 최적화 | 김철수 | 2026-03-01 | 2026-03-25 | 25 | 10 | 40 | 진행중
PRJ-008 | 교육용 키트 시제품 디자인 | 박영희 | 2026-02-20 | 2026-03-10 | 20 | 20 | 100 | 완료
PRJ-009 | 하드웨어 공급처 선정 | 양석환 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 10 | 5 | 50 | 진행중
PRJ-010 | 마케팅 전략 수립 | 박영희 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20 | 8 | 30 | 진행중
PRJ-011 | 문서화 및 최종 보고서 작성 | 양석환 | 2026-03-25 | 2026-04-15 | 20 | 0 | 0 | 예정